附件1

中医医疗技术协作组2013年工作安排

根据《中医医疗技术协作组管理工作方案》要求，按照中医医疗技术有关工作部署，为进一步做好2013年中医医疗技术协作组各项工作，现将中医医疗技术协作组2013年工作安排如下。

一、中医医疗技术类别协作组牵头单位工作任务

1．完善本类别协作组技术目录，确定各技术协作组牵头单位和技术负责人。

完成时间：5月底之前完善技术目录，确定牵头单位和技术负责人名单并上报中医医疗技术协作组办公室。

2．督促完成并审定第二批中医医疗技术操作方案。

完成时间：6月底之前完成并上报中医医疗技术协作组办公室。

3．完善本类别中医医疗技术协作组专家委员会。

完成时间：6月中旬之前完成并上报中医医疗技术协作组办公室。

4．完善本类别中医医疗技术协作组工作委员会。

完成时间：6月中旬之前完成并上报中医医疗技术协作组办公室。

二、中医医疗技术协作组牵头单位工作任务

1．组建本技术协作组。

完成时间：6月上旬之前完成各技术协作组组建工作并上报中医医疗技术协作组办公室。

2．组织开展第二批中医医疗技术操作方案编写工作。

完成时间：6月中旬之前完成本技术操作方案的编写并报送本类别协作组牵头单位。

3．组织本技术协作组成员单位开展本技术临床疗效验证工作。

完成时间：12月底之前完成阶段性验证报告并报送本类别协作组牵头单位。

4．梳理各技术存在的难点，开展联合攻关，实施改造提升。

完成时间:6月底之前完成完善提高方案,12月底之前完成阶段性总结报告并报送本类别协作组牵头单位。

三、中医医疗技术协作组成员单位工作任务

1．参与本技术操作方案编写工作。

完成时间：6月中旬之前完成并报送本技术协作组牵头单位。

2．加入全国基层常见病、多发病中医药适宜技术视频网络平台，参加视频网络工作会议和本技术推广使用工作。

完成时间：按要求及时参与相关工作。

3．参与本技术临床疗效验证工作。

完成时间：10月底之前完成阶段性验证报告并报送本技术协作组牵头单位。

4．参与本技术操作难点联合攻关。

完成时间：10月底之前完成阶段性总结报告并报送本技术协作组牵头单位。