国家中医药管理局“十一五”重点专科（专病）

建设项目管理办法

（征求意见稿）

第一条  为加强对国家中医药管理局“十一五”重点专科（专病）建设项目（包括中医、中西医结合、民族医。以下简称“重点专科建设项目”）的管理，保证项目的顺利实施并取得应有成效，制定本办法。

第二条  重点专科建设项目以临床医疗为主体，以提高临床疗效为核心，以继承发扬中医药或民族医药特色优势为重点，加强基础设施条件建设、优化临床诊疗方案、提高人才队伍素质、加快学术技术创新、提高科学管理水平，增强可持续发展能力。

第三条  国家中医药管理局负责重点专科建设项目的宏观管理，确定建设项目和项目建设目标要求、组织项目实施的中期评估和评审验收等，委托中国中医药科技开发交流中心承担重点专科建设项目的日常管理工作。

地方中医药管理部门负责对本辖区内重点专科建设项目的组织管理、督促检查，并对项目建设工作予以支持。

重点专科建设项目单位负责项目的具体组织实施与管理，在人力、物力、财力等方面为完成项目任务提供保障；重点专科建设项目负责人全面负责项目实施中的业务建设工作。

第四条  重点专科建设项目分专业组成专科协作组，加强专科建设中临床诊疗规范、人才培养、科学研究、学术交流、技术推广等方面的协作，并加强与各中医药学术团体合作。

第五条  重点专科建设项目由各省、自治区、直辖市中医药管理部门根据国家中医药管理局的要求组织申报，经国家中医药管理局组织专家进行遴选评审确定重点专科建设项目入选名单。

入选的重点专科建设项目，由省级中医药管理部门根据国家中医药管理局要求，依据《国家中医药管理局重点专科（专病）建设项目目标与要求》，组织项目单位制定项目建设计划。国家中医药管理局组织专家对入选的重点专科建设项目建设计划进行审定，合格的确定为重点专科建设项目。

《国家中医药管理局重点专科（专病）建设项目目标与要求》，由国家中医药管理局另行制定。

- 第六条  重点专科建设项目单位应当严格执行经国家中医药管理局批准的项目建设计划，并切实做好计划执行工作。

重点专科建设项目实施中因种种原因确需调整项目建设计划的，由项目单位将调整计划的原因、调整内容、实施方案等，以书面形式报送所在省级中医药管理部门审核同意后报国家中医药管理局。项目单位应当按国家中医药管理局批复的新的建设计划实施。

建设计划的调整，原则上应当在项目实施后1年内提出。

第七条  国家中医药管理局委托中医医院医疗质量监测中心，对重点专科建设项目实施情况进行动态监测。

中医医院医疗质量监测中心应当按照重点专科项目建设目标与要求，研究制定监测指标体系，经国家中医药管理局批准后实施，并将监测情况及时报告国家中医药管理局、通报省级中医药管理部门和重点专科建设项目单位。

重点专科建设项目单位应当按照监测要求，及时、真实、准确地报送监测数据。

第八条  各省（区、市）中医药管理部门应当聘请有关专家，对辖区内重点专科建设项目实行督导。

承担重点专科建设项目督导工作的专家，应当按照国家中医药管理局及省级中医药管理部门的要求，依据项目目标与要求、项目建设计划等，对项目实施进行督促、检查、评估和指导，并形成督导意见报省级中医药管理部门。

第九条  重点专科建设项目的实施周期为3年，从国家中医药管理局批准项目建设计划之日开始计算。

第十条  在项目建设中期，国家中医药管理局组织开展项目建设中期评估。

中期评估的具体办法和要求，由国家中医药管理局另行制定。

第十一条  国家中医药管理局对重点专科建设项目的经费资助，主要用于诊疗规范研究、人员培训、学术交流与协作、适宜技术推广、信息收集整理及相关设备的购置等。

重点专科建设项目单位及所在的地方中医药管理部门应当安排一定的专项经费用于项目建设，经费总额不得低于国家中医药管理局投入经费的两倍。

各级中医药管理部门及建设单位应按计划及时、足额安排重点专科建设项目经费。

经费使用计划应当由重点专科建设项目负责人提出，做到专款专用。

第十二条  重点专科建设项目期满后，项目单位应当及时向所在省（区、市）中医药管理部门提出评审验收申请。省（区、市）中医药管理部门审核同意后向国家中医药管理局提出正式评审验收申请。到期不提出评审验收申请的，不予评审验收。

第十三条  重点专科建设项目的评审验收，采用现场检查与专家集中评审、同专业集中复核等相结合的方式，具体办法与细则，由国家中医药管理局另行制定。

第十四条  在重点专科建设项目实施中，对建设措施不力、建设经费不落实、未按要求报送有关材料及建设期间出现其他重大问题的，所在省级中医药管理部门及有关单位应当及时组织改进并报告国家中医药管理局。对改进不力及建设工作长期无进展的，国家中医药管理局将予以通报，情况严重的将取消项目资格。

对建设中弄虚作假的、挪用专项建设经费的，由国家中医药管理局取消项目资格并予通报。