附件1

国家中医药管理局“十一五”重点专科（专病）

建设项目重点病种临床诊疗方案审核工作方案

按照国家中医药管理局“十一五”重点专科（专病）项目建设的有关要求，各省（区、市）中医药管理部门和有关单位组织各重点专科建设项目报送了重点病种临床诊疗方案。为做好重点病种临床诊疗方案审核工作，现制定有关工作方案。

一、审核范围

全部615个重点专科建设项目。按专业划分如下：

| 序号 | 专 业 | 项目数量 | 其 中 |  | 诊疗方案数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专科数量 | 专病数量 |  |
| 1 | 心血管科 | 42 | 37 | 5 | 116 |
| 2 | 脑病科 | 69 | 54 | 15 | 177 |
| 3 | 肝病科 | 29 | 29 | 0 | 87 |
| 4 | 肾病科 | 28 | 27 | 1 | 82 |
| 5 | 血液病科 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 6 | 脾胃病科 | 31 | 28 | 3 | 87 |
| 7 | 肺病科 | 15 | 13 | 2 | 41 |
| 8 | 老年病科 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| 9 | 糖尿病 | 25 | 20 | 5 | 65 |
| 10 | 风湿病 | 20 | 14 | 6 | 48 |
| 11 | 外 科 | 30 | 20 | 10 | 70 |
| 12 | 皮肤科 | 16 | 14 | 2 | 52 |
| 13 | 肛肠科 | 28 | 28 | 0 | 84 |
| 14 | 肿瘤科 | 27 | 24 | 3 | 75 |
| 15 | 妇产科 | 26 | 20 | 6 | 66 |
| 16 | 儿 科 | 19 | 19 | 0 | 57 |
| 17 | 骨伤科 | 95 | 77 | 18 | 249 |
| 18 | 针灸科 | 33 | 32 | 1 | 97 |
| 19 | 推拿科 | 15 | 14 | 1 | 43 |
| 20 | 眼 科 | 18 | 12 | 6 | 42 |
| 21 | 耳鼻喉科 | 9 | 8 | 1 | 25 |
| 22 | 康复科 | 17 | 16 | 1 | 49 |
| 23 | 精神疾病科 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 合 计 |  | 615 | 529 | 86 | 1681 |

按照有关要求，每个重点专科建设项目报送3个重点病种临床诊疗方案，每个重点专病建设项目报送1个重点专病临床诊疗方案，共计1681个诊疗方案。

二、审核要点

（一）病名确定内涵外延是否明确规范。

（二）所参照的诊断标准是否恰当，是否行业内公认。

（三）中医治疗

1．针对病种临床实际治疗情况，中医治疗方法应按疾病发展过程分阶段（分期）进行整理，分段（分期）是否明确，相对应的措施是否合理。

2．治疗措施的适用范围、使用方法是否明确。

3．疗效水平的初步评估是否合理。要有明确的疗效评估方法，可用相关研究课题予以支撑，也可用本项目一定数量的观察病例加以说明。各单位的疗效评估方法不要求必须一致。

4．该治疗方法是否为临床实际使用的治疗方法，是否有照搬照抄教科书及相关诊疗规范的内容。

（四）中医治疗的难点分析

1．中医治疗方法目前尚不能完全解决或无办法解决的情况分析是否符合实际。

2．针对中医治疗难点的中医应对措施的前瞻性分析是否确切，本病种的主攻方向、创新研究思路和攻克难点的措施方法是否符合实际情况，是否可行。

三、审核方式

将全部重点病种临床诊疗方案按专业划分，由23个协作组牵头单位组织开展审核工作。审核工作可分四个阶段进行。

第一阶段，各协作组牵头单位将本专业的重点病种临床诊疗方案按病种分配至本协作组内的各协作分组，由协作分组牵头单位组织专家开展审核工作，并将专家审核意见报送协作组牵头单位。

第二阶段，各协作组牵头单位对各协作分组报送的专家审核意见进行汇总、整理，并将专家意见反馈各重点专科建设项目，督促各重点专科建设项目根据专家意见对诊疗方案进行修改。

第三阶段，各协作组牵头单位收集、汇总各重点专科建设项目修改后的诊疗方案，组织专家做简要审核并形成审核报告，随同审核修改后的诊疗方案一并寄送中国中医药科技开发交流中心。

第四阶段，各协作组牵头单位对本协作组主攻病种（即各协作分组的重点病种）诊疗方案进行汇总、整理、分析后，形成专题评价分析报告寄送中国中医药科技开发交流中心。专题评价分析报告应包括以下内容：

1．对主攻病种中医治疗的现状进行总体分析，按疾病发展过程对中医治疗方法进行整理，并对中医治疗方法的疗效水平作出初步评估。

2．对中医治疗方法目前尚不能完全解决或无办法解决的情况进行分析。

3．针对上述情况提出本病种的主攻方向、创新研究思路和攻克难点。

四、审核时间安排

（一）2月下旬～3月下旬  各协作组牵头单位主持召开协作组工作会议，研究布置重点病种诊疗方案审核工作和协作组其他工作。

（二）3月下旬～4月上旬  完成第一阶段任务。

（三）4月上旬～4月下旬  完成第二阶段任务。

（四）5月30日前  完成第三阶段任务，将重点病种临床诊疗方案和审核报告寄送中国中医药科技开发交流中心。

（五）6月30日前  完成第四阶段任务，将主攻病种的专题评价分析报告寄送中国中医药科技开发交流中心。

五、审核要求

（一）各协作组、协作分组牵头单位要切实负起责任，制定好工作计划，各牵头单位要提供必要的人力、物力和财力支持。

（二）审核专家要认真填写《国家中医药管理局“十一五”重点专科（专病）建设项目重点病种临床诊疗方案审核表》，不得漏项、缺项。

（三）各协作组牵头单位要于2008年3月20日前将审核工作计划、各协作分组审核专家组成员名单报送国家中医药管理局医政司。

（四）专家审核意见要全部录入计算机，随同专家审核表原件一并寄送中国中医药科技开发交流中心。